## PLANILHA DE PREÇOS COM BDI
A N E X O I V
DATA: JANEIRO / 2010
PRAZO DA OBRA; 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
Obra : ORÇAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CONSELHO PENITENCIÁRIO E PROCON, exceto 4° andar, Rua floriano Peixoto 141, Bairro de São José, Recife – PE
PLANILHA DE PREÇOS
Item | CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Und. | Quant. | Preço |  |  | Total
[5 empty] | Unit. | Do serviço | Do item
206393.402
1 | 03.03.090 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (mod. AV. 43/2000) | m2 | 6 | 159.25 | 955.5
2 | 18.13.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE ¾ POL, COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS DE ALVENARIA | M | 400 | 5.6 | 2240
3 | 18.13.060 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL, COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS DE ALVENARIA | M | 200 | 8.26 | 1652
4 | 18.13.080 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 ½ POL, COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS DE ALVENARIA | M | 200 | 11.5 | 2300
5 | 18.13.090 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2 POL, COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS DE ALVENARIA | M | 150 | 14.42 | 2163
6 | 18.13.100 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3 POL, COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS DE ALVENARIA | M | 100 | 31.52 | 3152
7 | 18.14.010 | CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE ¾ POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. | Und. | 100 | 4.23 | 423
8 | 18.14.040 | CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 ½ POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. | Und. | 50 | 10.92 | 546
9 | 18.14.050 | CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. | Und. | 50 | 17.89 | 894.5
10 | 18.14.060 | CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. | Und. | 50 | 52.11 | 2605.5
11 | 18.21.160 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, COM PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 20 CIRCUITOS MONOPOLARES REF. QDETN-20, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | Und. | 19 | 184.82 | 3511.58
12 | 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATÉ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | PT | 636 | 48.71 | 30979.56
13 | 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SECÇÃO, PIAL OU SIMILIAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ. | PT | 112 | 40.52 | 4538.24
14 | 18.22.030 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECÇÕES, PIAL OU SIMILIAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ. | PT | 36 | 63.45 | 2284.2
15 | 18.22.040 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECÇÕES, PIAL OU SIMILIAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ. | PT | 56 | 78.99 | 4423.44
16 | 18.22.070 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T) PIAL OU SIMILAR PARA 2000 W, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA DE 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | PT | 181 | 118.9 | 21520.9
17 | 18.22.060 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T) PIAL OU SIMILAR , INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA DE 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | PT | 255 | 74.63 | 19030.65
18 | 18.22.080 | PONTO DE TOMADA PARA CONDICIONADOR DE AR C/ CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR, 4X4 POL., COM PLACA TOMADA TRIPLA PARA PINO CHATO E DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 25 A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RIGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | PT | 59 | 146.45 | 8640.55
19 | 18.25.050 | LUMINÁRIA TIPO SOBREPOR, ABERTA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTES DE 20 W, REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIMILAR, INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA LÂMPADAS, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. | Und. | 34 | 52.29 | 1777.86
20 | 18.25.080 | LUMINÁRIA TIPO SOBREPOR, ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM, INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA LÂMPADAS, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. | Und. | 573 | 82.54 | 47295.42
21 | 18.25.110 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, REF. 403 A B. LEÃO OU SIMILAR, COMPLETA INCLUSIVE, LÂMPADA E INSTALAÇÃO. | Und. | 29 | 55.35 | 1605.15
22 | 18.19.025 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC 70 C, TIPO BWF 750 V, FORESPLAST OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO. | M | 5000 | 2.13 | 10650
23 | 18.19.030 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC 70 C, TIPO BWF 750 V, FORESPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO. | M | 2000 | 2.8 | 5600
24 | 18.19.041 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC 70 C, TIPO BWF 750 V, FORESPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO. | M | 1000 | 7.05 | 7050
25 | 18.19.042 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC 70 C, TIPO BWF 750 V, FORESPLAST OU SIMILAR, S.M. - 16 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO. | M | 400 | 9.8 | 3920
26 | 18.20.010 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATÉ 30 A, 200V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | Und. | 120 | 9.44 | 1132.8
27 | 18.20.020 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 35 A 50A, 200V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | Und. | 18 | 12.32 | 221.76
28 | 18.20.030 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATÉ 50A, 200V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | Und. | 18 | 59.3 | 1067.4
29 | 18.20.040 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 60 A 100A, 200V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | Und. | 6 | 71.44 | 428.64
30 | 18.20.050 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 120 A 150A, 200V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | Und. | 6 | 231.44 | 1388.64
31 | ****** | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 15X15Cm | Und. | 140 | 30 | 4200
32 | ****** | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE MULTIUSO DE ALUMINIO COM TOMADA ¾ POL. | Und. | 500 | 5.74 | 2870
33 | ****** | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE MULTIUSO DE ALUMINIO COM TOMADA 1 ½ POL. | Und. | 110 | 11.74 | 1291.4
34 | ****** | PINTURA DE ELETRODUTO EM PVC EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO GELO, MÍNIMO 2 DEMÃO | CJ | 1 | 700 | 700
35 | ****** | MANUTENÇAO E BALANCEAMENTO DO QUADRO GERAL E LIMPEZA GERAL DA S/E | CJ | 1 | 2500 | 2500
36 | ****** | REGISTRO DE PROJETO, ART | CJ | 1 | 350 | 350
37 | 11.05.010 +16.03.020 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E PINTURA LATEX NAS PAREDES | M² | 10.4 | 27.28 | 283.712
38 | ****** | LIMPEZA GERAL , INCLUINDO VARRIÇÃO E REMOÇÃO | UD | 1 | 200 | 200
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 206393.402
|  | BDI 20% | [5 empty] | 41278.6804
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 247672.0824
Tabela Emlurb,Revista PINI e Cotação de Mercado
Wilson Firmino mat. 5407-4 CREA: 43312

## CRONOGRAMA FÍSICO_FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | TOTAL
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
|  | 75% | 25% |  |  |  |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
|  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
|  |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
|  |  |  | 60% | 20% | 20% |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[6 empty] | 100% |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[5 empty] | 30% | 70% |  | 100%
18.13.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE ¾ POL, COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS DE ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[5 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
|  |  |  | 30% | 50% | 20% |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[7 empty] | 100% | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[5 empty] | 60% | 40% |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[5 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
|  |  | 20% | 70% | 10% |  |  | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
$'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | $'PLANILHA DE PREÇOS COM BDI'.#REF!#REF!
[5 empty] | 35% | 35% | 30% | 100%
TOTAL GERAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!